## schedule
步骤 | 工期 | 计划完成时间 | 完成情况
1. set two tables |  |  | N
a) Two-hop Neighbors' ETX table (TNET) |  |  | N
i. Add neighbor’ ETX to Hello packets |  |  | N
ii. 从邻居表中计算出两跳邻居etx表，当收到hello包是更新相应的表项（即与hello包的发送者相关的邻居）。 | 1 |  | N
b) One-hop Neighbors’ Delivery Rate Table (ONDRT)在邻居表中建立表项 |  |  | N
i. store ETXi-D into the table | 1 | 2008-03-19 | N
2. add ETX to RREP |  |  | N
a) Calculate ETX from location (when recieves a Hello packet) |  |  | Y
c) add ETXi-D to RREP |  |  | Y
b) ETXi-j add ETXj-D , get ETXi-D (one-hop neighbors’ delivery rate table) | 1 |  | N
d) add etx into Nbr and routing table |  | 2008-03-21 | N
3. select candidate |  |  | N
a) when a packet arrives, select candidate for ONDRT to add them into Candidate Set (CS) |  |  | N
(ETXi->j->D - ETXi->jk->D < threshold) && (ETXj->jk < threshold) | 2 |  | N
b) sort candidates in CS | 1 | 2008-03-23 | N
4. Forwarding |  |  | N
a) Delay | 1 |  | N
b) Decided to forwarding or discarding | 1 | 2008-03-25 | N
SUM | 8 | 2008-3-26
在各种拓扑结构下OR的效率，哪种拓扑更适合OR
Note on A9: struct glomo_coordinates_str { double x; double y; double z; }; 把节点位置信息加入RREP包和HELLO包（两种包是用的同一个结构）中，发送时加入节点自身位置。 当收到HELLO时，接收端计算发送端到接收端的距离，并根据距离做计算得出ETX，并更新邻居表里的etx值。 distance= sqrt(SQUARE(rxNode->position.x - propInfo->txPosition.x) + SQUARE(rxNode->position.y - propInfo->txPosition.y)) ETX = distance * ETX_CONEFFICENT
Note on A10: 在下面的函数中加入对etx值的处理RoutingAodvRelayRREP RoutingAodvInitiateRREPbyIN RoutingAodvInitiateRREP